## STAKLIM BANJARBARU
|  | LAMPIRAN : |  | BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BELANJA MODAL STASIUN KLIMATOLOGI KELAS I BANJARBARU T.A 2016 - 2017
UNTUK STASIUN KLIMATOLOGI KELAS I BANJARBARU
A. | TAHUN ANGGARAN 2016
No. | Nama Barang/ Pekerjaan | Satuan/ Volume |  | Pagu Anggaran (Rp.-) | Nilai Kontrak (Rp.-) | Realisasi Fisik (%) | Merk/Type/No.Seri | Kondisi/ Status | Keterangan
1 | Pengadaan Tanah | 150 | m² | 52500000
2 | Pemagaran Taman Alat | 16 | m² | 147500000
Jumlah |  |  |  | 200000000
B. | TAHUN ANGGARAN 2017:
No. | Nama Barang/ Pekerjaan | Satuan/ Volume |  | Pagu Anggaran (Rp.-) | Nilai Kontrak (Rp.-) | Realisasi Fisik (%) | Merk/Type/No.Seri | Kondisi/ Status | Keterangan
1 | Penambahan Daya Listrik Kantor menjadi 33 KVA | 1 | Set | 52150000
2 | Sumur Bor dan Instalasi | 1 | Unit | 120000000
3 | Belanja Rekondisi Mobil Operasional | 1 | Unit | 40000000
4 | Inventaris Rumah Jabatan | 1 | Set | 50000000
5 | Mesin Potong Rumput Gendong | 1 | Unit | 6500000
6 | AC Split 2 PK | 1 | Unit | 10400000
7 | Lemari Besi 2 Pintu | 2 | Unit | 8200000
8 | Meja Komputer | 4 | Unit | 4800000
9 | Kursi Tamu dan Sofa | 1 | Set | 8400000
10 | Printer Laser Jet | 1 | Unit | 7000000
11 | Printer Ink Jet | 1 | Unit | 3750000
12 | Scanner | 1 | Unit | 6500000
-
Jumlah |  |  |  | 50000000 | 0
Banjarbaru, 9 Agustus 2017
| Mengetahui, | [5 empty] | Tim Audit
| Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Banjarbaru |  |  | Pejabat Pembuat Komitmen,
[7 empty] | 1. Bambang Wahyudi, S.E. |  | : …………………
[7 empty] | 2. Bayu Prastowo, S.E., MAB |  | : …………………
| Goeroeh Tjiptanto, S.Stat., M.T.I |  |  | Eko Bambang Minarto, S.Si.
| NIP. 197101221994031001 |  |  | NIP. 197905152001121001 |  |  | 3. Samsul Arifin, S.Kom. | S.Kom. | : …………………
[5 empty] | 6500000 | 10%
2750000
3250000
6000000
1250000
2750000
3750000
3000000
1250000
1272728
4000000
2750000
1000000
1500000
1250000
|  |  |  | No. | Nama Barang | Harga Kontrak (Rp.) | PPn (Rp) | PPh 22 (Rp) |  | Harga Setelah Pajak (3-4-5) (Rp) | Harga Distributor (Rp) | Asumsi keuntungan tertinggi (15%) (Rp) | PPn (Rp) | Harga Pasar (7+8+9) (Rp) | Selisih (6-10) (Rp)
[8 empty] | 1.5% | 0.90909
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | 1 | Kendaraan dinas roda 2 Honda Vario eSP CBS ISS | 6500000 | 590909.0909 | 886363.6364 | 0.90909 | 5909090.9091 | 7977272.7273 | 0 | 0 | 18851000 | -12941909.0909
|  |  |  | 2 | Printer Laserjet colour HP 1025 | 2750000 | 250000 | 375000 | 0.90909 | 2500000 | 3375000 | 506250 | 306818.1818 | 4188068.1818 | -1688068.1818
|  |  |  | 3 | Komputer All in One Lenovo C650 10150 | 3250000 | 295454.5455 | 443181.8182 | 0.90909 | 2954545.4545 | 3988636.3636 | 598295.4545 | 362603.3058 | 4949535.124 | -1994989.6694
|  |  |  | 4 | Notebook Asus A455LB-WX034 D | 6000000 | 545454.5455 | 818181.8182 | 0.90909 | 5454545.4545 | 7363636.3636 | 1104545.4545 | 669421.4876 | 9137603.3058 | -3683057.8512
[6 empty] | 1250000 | 113636.3636 | 170454.5455 | 0.90909 | 1136363.6364 | 1534090.9091 |  |  | TOTAL | -20308024.7934
[6 empty] | 2750000 | 250000 | 375000 | 0.90909 | 2500000 | 3375000
[6 empty] | 3750000 | 340909.0909 | 511363.6364 | 0.90909 | 3409090.9091 | 4602272.7273
[6 empty] | 3000000 | 272727.2727 | 409090.9091 | 0.90909 | 2727272.7273 | 3681818.1818
[6 empty] | 1250000 | 113636.3636 | 170454.5455 | 0.90909 | 1136363.6364 | 1534090.9091
[6 empty] | 1272728 | 115702.5455 | 173553.8182 | 0.90909 | 1157025.4545 | 1561984.3636
[6 empty] | 4000000 | 363636.3636 | 545454.5455 | 0.90909 | 3636363.6364 | 4909090.9091
[6 empty] | 2750000 | 250000 | 375000 | 0.90909 | 2500000 | 3375000
[6 empty] | 1000000 | 90909.0909 | 136363.6364 | 0.90909 | 909090.9091 | 1227272.7273
[6 empty] | 1500000 | 136363.6364 | 204545.4545 | 0.90909 | 1363636.3636 | 1840909.0909
[6 empty] | 1250000 | 113636.3636 | 170454.5455 | 0.90909 | 1136363.6364 | 1534090.9091
0
[6 empty] | 42272728 |  |  |  | 38429752.7273 | 51880166.1818

## STAMET BANJARMASIN
|  | LAMPIRAN : |  | BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BELANJA MODAL STASIUN KLIMATOLOGI KELAS I BANJARBARU T.A 2016 - 2017
UNTUK STASIUN METEOROLOGI KELAS II BANJARMASIN
A. | TAHUN ANGGARAN 2016
Sudah cek fisik oleh tim audit sebelumnya
B. | TAHUN ANGGARAN 2017:
No. | Nama Barang/ Pekerjaan | Satuan/ Volume |  | Pagu Anggaran (Rp.-) | Nilai Kontrak (Rp.-) | Realisasi Fisik (%) | Merk/Type/No.Seri | Kondisi/ Status | Keterangan
1 | Papan Nama Kantor | 1 | Unit | 17500000
2 | Rehabilitasi Rumah Dinas T.50 2 unit | 100 | m² | 225000000
-
Jumlah |  |  |  | 242500000 | 0
Banjarbaru, 9 Agustus 2017
| Mengetahui, | [5 empty] | Tim Audit
| Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Banjarmasin |  |  | Pejabat Pembuat Komitmen,
[7 empty] | 1. Bambang Wahyudi, S.E. |  | : …………………
[7 empty] | 2. Bayu Prastowo, S.E., MAB |  | : …………………
| Irman Sonjaya, M.Si. |  |  | Eko Bambang Minarto, S.Si.
| NIP. 197306101995031001 |  |  | NIP. 197905152001121001 |  |  | 3. Samsul Arifin, S.Kom. | S | : …………………
[5 empty] | 6500000 | 10%
2750000
3250000
6000000
1250000
2750000
3750000
3000000
1250000
1272728
4000000
2750000
1000000
1500000
1250000
|  |  |  | No. | Nama Barang | Harga Kontrak (Rp.) | PPn (Rp) | PPh 22 (Rp) |  | Harga Setelah Pajak (3-4-5) (Rp) | Harga Distributor (Rp) | Asumsi keuntungan tertinggi (15%) (Rp) | PPn (Rp) | Harga Pasar (7+8+9) (Rp) | Selisih (6-10) (Rp)
[8 empty] | 1.5% | 0.90909
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | 1 | Kendaraan dinas roda 2 Honda Vario eSP CBS ISS | 6500000 | 590909.0909 | 886363.6364 | 0.90909 | 5909090.9091 | 7977272.7273 | 0 | 0 | 18851000 | -12941909.0909
|  |  |  | 2 | Printer Laserjet colour HP 1025 | 2750000 | 250000 | 375000 | 0.90909 | 2500000 | 3375000 | 506250 | 306818.1818 | 4188068.1818 | -1688068.1818
|  |  |  | 3 | Komputer All in One Lenovo C650 10150 | 3250000 | 295454.5455 | 443181.8182 | 0.90909 | 2954545.4545 | 3988636.3636 | 598295.4545 | 362603.3058 | 4949535.124 | -1994989.6694
|  |  |  | 4 | Notebook Asus A455LB-WX034 D | 6000000 | 545454.5455 | 818181.8182 | 0.90909 | 5454545.4545 | 7363636.3636 | 1104545.4545 | 669421.4876 | 9137603.3058 | -3683057.8512
[6 empty] | 1250000 | 113636.3636 | 170454.5455 | 0.90909 | 1136363.6364 | 1534090.9091 |  |  | TOTAL | -20308024.7934
[6 empty] | 2750000 | 250000 | 375000 | 0.90909 | 2500000 | 3375000
[6 empty] | 3750000 | 340909.0909 | 511363.6364 | 0.90909 | 3409090.9091 | 4602272.7273
[6 empty] | 3000000 | 272727.2727 | 409090.9091 | 0.90909 | 2727272.7273 | 3681818.1818
[6 empty] | 1250000 | 113636.3636 | 170454.5455 | 0.90909 | 1136363.6364 | 1534090.9091
[6 empty] | 1272728 | 115702.5455 | 173553.8182 | 0.90909 | 1157025.4545 | 1561984.3636
[6 empty] | 4000000 | 363636.3636 | 545454.5455 | 0.90909 | 3636363.6364 | 4909090.9091
[6 empty] | 2750000 | 250000 | 375000 | 0.90909 | 2500000 | 3375000
[6 empty] | 1000000 | 90909.0909 | 136363.6364 | 0.90909 | 909090.9091 | 1227272.7273
[6 empty] | 1500000 | 136363.6364 | 204545.4545 | 0.90909 | 1363636.3636 | 1840909.0909
[6 empty] | 1250000 | 113636.3636 | 170454.5455 | 0.90909 | 1136363.6364 | 1534090.9091
0
[6 empty] | 42272728 |  |  |  | 38429752.7273 | 51880166.1818

## STAMET KOTABARU
|  | LAMPIRAN : |  | BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BELANJA MODAL STASIUN KLIMATOLOGI KELAS I BANJARBARU T.A 2016 - 2017
UNTUK STASIUN METEOROLOGI KELAS III GUSTI SYAMSIR ALAM KOTABARU
A. | TAHUN ANGGARAN 2016
No. | Nama Barang/ Pekerjaan | Satuan/ Volume |  | Pagu Anggaran (Rp.-) | Nilai Kontrak (Rp.-) | Realisasi Fisik (%) | Merk/Type/No.Seri | Kondisi/ Status | Keterangan
1 | Penakar Obs Hujan | 1 | Unit | 4200000 | 4200000 | 100% | Lokal | Baik | -
2 | Komputer BMKG Soft | 1 | Unit | 27900000 | 27900000 | 100% | HP Envy 750-101D | Baik | Microsoft Office non ori
3 | UPS 1 KVA | 2 | Unit | 15600000 | 15600000 | 100% | APC Pro 1200 | Baik | -
4 | Penataan Gedung Kantor | 213 | m² | 137400000 | 136000000 | 100% | - | Baik | Terdapat selisih kurang volume urugan tanah antara RAB dengan riil
Jumlah |  |  |  | 185100000
B. | TAHUN ANGGARAN 2017:
No. | Nama Barang/ Pekerjaan | Satuan/ Volume |  | Pagu Anggaran (Rp.-) | Nilai Kontrak (Rp.-) | Realisasi Fisik (%) | Merk/Type/No.Seri | Kondisi/ Status | Keterangan
1 | Rehabilitasi Gedung Kantor | 16 | m² | 37197000 | 0 | 0% | - | - | -
2 | Rehabilitasi Pagar Taman Alat | 80 | m² | 71000000 | 0 | 0% | - | - | -
3 | Pemasangan Paving Block Lingkungan Kantor | 271 | m² | 74525000 | 0 | 0% | - | - | -
Jumlah |  |  |  | 182722000 | 0
Kotabaru, 5 Agustus 2017
| Mengetahui, | [5 empty] | Tim Audit
| Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Kotabaru |  |  | Pejabat Pembuat Komitmen,
[7 empty] | 1. Bambang Wahyudi, S.E. |  | : …………………
[7 empty] | 2. Bayu Prastowo, S.E., MAB |  | : …………………
| Cucu Kusmayancu, S.Kom. |  |  | Eko Bambang Minarto, S.Si.
| NIP. 197312151995031001 |  |  | NIP. 197905152001121001 |  |  | 3. Samsul Arifin, S.Kom. |  | : …………………
Rehabilitasi Gedung Kantor 16,00 M2 2.324.813 37.197.000
- Rehabilitasi Pagar Taman Alat 80,00 M' 887.500 71.000.000
- Pemasangan Paving Block Lingkungan Kantor 271,00 M2 275.000 74.525.000
|  |  |  | No. | Nama Barang | Harga Kontrak (Rp.) | PPn (Rp) | PPh 22 (Rp) |  | Harga Setelah Pajak (3-4-5) (Rp) | Harga Distributor (Rp) | Asumsi keuntungan tertinggi (15%) (Rp) | PPn (Rp) | Harga Pasar (7+8+9) (Rp) | Selisih (6-10) (Rp)
[8 empty] | 1.5% | 0.90909
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | 1 | Kendaraan dinas roda 2 Honda Vario eSP CBS ISS | 6500000 | 590909.0909 | 886363.6364 | 0.90909 | 5909090.9091 | 7977272.7273 | 0 | 0 | 18851000 | -12941909.0909
|  |  |  | 2 | Printer Laserjet colour HP 1025 | 2750000 | 250000 | 375000 | 0.90909 | 2500000 | 3375000 | 506250 | 306818.1818 | 4188068.1818 | -1688068.1818
|  |  |  | 3 | Komputer All in One Lenovo C650 10150 | 3250000 | 295454.5455 | 443181.8182 | 0.90909 | 2954545.4545 | 3988636.3636 | 598295.4545 | 362603.3058 | 4949535.124 | -1994989.6694
|  |  |  | 4 | Notebook Asus A455LB-WX034 D | 6000000 | 545454.5455 | 818181.8182 | 0.90909 | 5454545.4545 | 7363636.3636 | 1104545.4545 | 669421.4876 | 9137603.3058 | -3683057.8512
[6 empty] | 1250000 | 113636.3636 | 170454.5455 | 0.90909 | 1136363.6364 | 1534090.9091 |  |  | TOTAL | -20308024.7934
[6 empty] | 2750000 | 250000 | 375000 | 0.90909 | 2500000 | 3375000
[6 empty] | 3750000 | 340909.0909 | 511363.6364 | 0.90909 | 3409090.9091 | 4602272.7273
[6 empty] | 3000000 | 272727.2727 | 409090.9091 | 0.90909 | 2727272.7273 | 3681818.1818
[6 empty] | 1250000 | 113636.3636 | 170454.5455 | 0.90909 | 1136363.6364 | 1534090.9091
[6 empty] | 1272728 | 115702.5455 | 173553.8182 | 0.90909 | 1157025.4545 | 1561984.3636
[6 empty] | 4000000 | 363636.3636 | 545454.5455 | 0.90909 | 3636363.6364 | 4909090.9091
[6 empty] | 2750000 | 250000 | 375000 | 0.90909 | 2500000 | 3375000
[6 empty] | 1000000 | 90909.0909 | 136363.6364 | 0.90909 | 909090.9091 | 1227272.7273
[6 empty] | 1500000 | 136363.6364 | 204545.4545 | 0.90909 | 1363636.3636 | 1840909.0909
[6 empty] | 1250000 | 113636.3636 | 170454.5455 | 0.90909 | 1136363.6364 | 1534090.9091
0
[6 empty] | 42272728 |  |  |  | 38429752.7273 | 51880166.1818

## stamet luwuk
|  |  |  | LAMPIRAN : | BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BELANJA MODAL STASIUN GEOFISIKA KELAS I PALU T.A 2016 - 2017
UNTUK STASIUN METEOROLOGI KELAS III LUWUK
A. | TAHUN ANGGARAN 2016
No. | Nama Barang/ Pekerjaan | Satuan/ Volume |  | Pagu Anggaran (Rp.-) | Nilai Kontrak (Rp.-) | Realisasi Fisik (%) | Merk/Type/No.Seri | Kondisi/ Status | Keterangan
1 | Penakar Hujan Otomatis | 1 | Set | 18900000
2 | Papan Nama Kantor | 1 | Unit | 15000000
3 | Sangkar Meteorologi | 1 | Unit | 12300000
Jumlah |  |  |  | 46200000
B. | TAHUN ANGGARAN 2017:
No. | Nama Barang/ Pekerjaan | Satuan/ Volume |  | Pagu Anggaran (Rp.-) | Nilai Kontrak (Rp.-) | Realisasi Fisik (%) | Merk/Type/No.Seri | Kondisi/ Status | Keterangan
1 | UPS 5 KVA | 1 | Unit | 60800000
2 | Thermometer Digital | 1 | Set | 97300000
3 | Penambahan daya listrik rumah dinas 450 ke 1300 | 1 | Paket | 15000000
-
Jumlah |  |  |  | 50000000 | 0
Luwuk 10 Mei 2017
| Mengetahui, | [5 empty] | Tim Audit
| Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Luwuk |  |  | Pejabat Pembuat Komitmen,
[7 empty] | 1. Sofyan Sauri, S.E. |  | : …………………
[7 empty] | 2. Heri Purwadi, S.Pd.Si. |  | : …………………
| Jasirin, S.E. |  |  | Sofian, S.Si.
| NIP. 196012031981031001 |  |  | NIP. 197208071998031001 |  |  |  |  | : …………………
[5 empty] | 6500000 | 10%
2750000
3250000
6000000
1250000
2750000
3750000
3000000
1250000
1272728
4000000
2750000
1000000
1500000
1250000
|  |  |  | No. | Nama Barang | Harga Kontrak (Rp.) | PPn (Rp) | PPh 22 (Rp) |  | Harga Setelah Pajak (3-4-5) (Rp) | Harga Distributor (Rp) | Asumsi keuntungan tertinggi (15%) (Rp) | PPn (Rp) | Harga Pasar (7+8+9) (Rp) | Selisih (6-10) (Rp)
[8 empty] | 1.5% | 0.90909
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | 1 | Kendaraan dinas roda 2 Honda Vario eSP CBS ISS | 6500000 | 590909.0909 | 886363.6364 | 0.90909 | 5909090.9091 | 7977272.7273 | 0 | 0 | 18851000 | -12941909.0909
|  |  |  | 2 | Printer Laserjet colour HP 1025 | 2750000 | 250000 | 375000 | 0.90909 | 2500000 | 3375000 | 506250 | 306818.1818 | 4188068.1818 | -1688068.1818
|  |  |  | 3 | Komputer All in One Lenovo C650 10150 | 3250000 | 295454.5455 | 443181.8182 | 0.90909 | 2954545.4545 | 3988636.3636 | 598295.4545 | 362603.3058 | 4949535.124 | -1994989.6694
|  |  |  | 4 | Notebook Asus A455LB-WX034 D | 6000000 | 545454.5455 | 818181.8182 | 0.90909 | 5454545.4545 | 7363636.3636 | 1104545.4545 | 669421.4876 | 9137603.3058 | -3683057.8512
[6 empty] | 1250000 | 113636.3636 | 170454.5455 | 0.90909 | 1136363.6364 | 1534090.9091 |  |  | TOTAL | -20308024.7934
[6 empty] | 2750000 | 250000 | 375000 | 0.90909 | 2500000 | 3375000
[6 empty] | 3750000 | 340909.0909 | 511363.6364 | 0.90909 | 3409090.9091 | 4602272.7273
[6 empty] | 3000000 | 272727.2727 | 409090.9091 | 0.90909 | 2727272.7273 | 3681818.1818
[6 empty] | 1250000 | 113636.3636 | 170454.5455 | 0.90909 | 1136363.6364 | 1534090.9091
[6 empty] | 1272728 | 115702.5455 | 173553.8182 | 0.90909 | 1157025.4545 | 1561984.3636
[6 empty] | 4000000 | 363636.3636 | 545454.5455 | 0.90909 | 3636363.6364 | 4909090.9091
[6 empty] | 2750000 | 250000 | 375000 | 0.90909 | 2500000 | 3375000
[6 empty] | 1000000 | 90909.0909 | 136363.6364 | 0.90909 | 909090.9091 | 1227272.7273
[6 empty] | 1500000 | 136363.6364 | 204545.4545 | 0.90909 | 1363636.3636 | 1840909.0909
[6 empty] | 1250000 | 113636.3636 | 170454.5455 | 0.90909 | 1136363.6364 | 1534090.9091
0
[6 empty] | 42272728 |  |  |  | 38429752.7273 | 51880166.1818

## STAMET SERANG
|  |  |  | LAMPIRAN : | BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BELANJA MODAL STASIUN GEOFISIKA KELAS I PALU T.A 2016 - 2017
UNTUK STASIUN METEOROLOGI KELAS III POSO
No. | Nama Barang/ Pekerjaan | Satuan/ Volume |  | Harga Satuan (Rp.-) | Pagu Anggaran (Rp.-) | Nilai Kontrak (Rp.-) | Realisasi Fisik (%) | Merk/Type/No.Seri | Kondisi/ Status | Keterangan
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Tahun 2016
1 | Pekerjaan Lanjutan Penataan Lingkungan Tahap II | 1 | PKT | 151200000 | 151200000 | 148500000 | 100% | - | - | Baik (lokasi berada di lingkungan Stasiun Geofisika Kelas I Tangerang
TOTAL |  |  |  | 4: 151200000; 5: 151200000; 6: 148500000
Tangerang, 23 September 2016
Mengetahui,
| Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Tangerang |  |  | 4: Pejabat Pembuat Komitmen; 7: Tim Audit
[7 empty] | 1. Bayu Prastowo., S.E., MAB. |  |  | : …………………
Auditor Muda
[7 empty] | 2. Zainuri, S.E. |  |  | : …………………
| M. Hidayat, S.Si. |  |  | 4: Dudik Irianto, S.E.; 7: Auditor Penyelia
| NIP. 195905131984031001 |  |  | 4: NIP. 196004301981031001

## BM-MET
[6 empty] | LAMPIRAN : | BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BELANJA MODAL
BALAI BESAR METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
WILAYAH II TAHUN ANGGARAN 2015-2016
No. | Nama Barang/ Pekerjaan | Satuan/ Volume |  | Harga Satuan (Rp.-) | Pagu Anggaran (Rp.) | Nilai Kontrak (Rp.) | Realisasi Fisik (%) | Merk/Type/No.Seri | Kondisi/ Status | Keterangan
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Tahun 2015
1 | Sangkar Meteorologi (Stasiun Meteorologi Serang) | 1 | UNIT | 4: 7500000; 5: 7500000; 7: 0%; 10: Belum Realisasi
2 | Automatic Rain Water Sampler (ARWS) Stasiun Meteorologi Serang. | 1 | UNIT | 4: 145000000; 5: 145000000; 7: 0%; 10: Belum Realisasi masih Proses Revisi menjadi HV Sampler
3 | AC Standing 5 PK | 3 | UNIT | 4: 24000000; 5: 72000000; 7: 0; 10: Belum Realisasi
4 | AC Split 2 PK | 3 | UNIT | 4: 9000000; 5: 27000000; 7: 0; 10: Belum Realisasi
5 | Cubical Gedung Keuangan | 20 | UNIT | 4: 7500000; 5: 150000000; 7: 0; 10: Belum Realisasi
6 | Genset 100 KVA + AMF | 1 | UNIT | 4: 315000000; 5: 315000000; 7: 0; 10: Proses lelang
TOTAL |  |  |  | 5: 716500000; 6: 0
No. | Nama Barang/ Pekerjaan | Satuan/ Volume |  | Harga Satuan (Rp.-) | Pagu Anggaran (Rp.) | Nilai Kontrak (Rp.) | Realisasi Fisik | Merk/Type/No.Seri | Kondisi/ Status | Keterangan
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Tahun 2016
1 | Thermomhygrograph | 1 | UNIT | 30000000 | 30000000 | 24000000 | 0% | - | - | Proses
2 | Penakar Hujan Otomatis | 1 | UNIT | 17500000 | 17500000 | 17000000 | 0% | - | - | Proses
3 | Thermometer Tanah | 1 | SET | 32000000 | 32000000 | 25000000 | 0% | - | - | Proses
4 | Barometer Digital | 1 | UNIT | 66000000 | 66000000 | 50000000 | 0% | - | - | Proses
5 | Actinograph | 1 | UNIT | 36800000 | 36800000 | 29000000 | 0% | - | - | Proses
6 | Planimeter | 1 | UNIT | 26800000 | 26800000 | 21000000 | 0% | - | - | Proses
7 | HV Sampler | 1 | UNIT | 145000000 | 145000000 | 139000000 | 0% | - | - | Proses
8 | Cup Counter Anemometer | 1 | UNIT | 18300000 | 18300000 | 36000000 | 0% | - | - | Proses
9 | Barometer Digital | 1 | UNIT | 94500000 | 94500000 | 63021000 | 0% | - | - | Proses
10 | Wind Kalibrator | 1 | UNIT | 80300000 | 80300000 | 24600000 | 0% | - | - | Proses
11 | Portable Weather Station (PWS) | 1 | UNIT | 119400000 | 119400000 | 74018000 | 0% | - | - | Proses
12 | Thermometer Digital (lengkap) | 1 | SET | 94500000 | 94500000 | 48100000 | 0% | - | - | Proses
13 | Kendaraan Operasional Roda 4 | 1 | UNIT | 296700000 | 296700000 | 277220000 | 100% | All New Toyota Kijang Innova Type G | Baik | -
14 | Komputer Pelayanan | 2 | UNIT | 21000000 | 42000000 | 39487500 | 100% | HP 27-n106d | Baik | Office non ori
15 | Komputer Notebook | 1 | UNIT | 27500000 | 27500000 | 24850000 | 100% | Dell Precision M2800 | Baik | Office non ori
16 | AC Split 2 PK | 11 | UNIT | 9900000 | 108900000 | 108925000 | 100 | Daikin | Baik | -
17 | Cubical | 20 | UNIT | 7500000 | 150000000 | - | 0% | - | - | Belum dilaksanakan
18 | Filing Cabinet (4 laci) | 3 | UNIT | 2800000 | 8400000 | - | 0% | - | - | Belum dilaksanakan
19 | Lemari Besi 2 Pintu | 4 | UNIT | 3900000 | 15600000 | - | 0% | - | - | Belum dilaksanakan
20 | Kursi Kerja Putar | 8 | UNIT | 2200000 | 17600000 | - | 0% | - | - | Belum dilaksanakan
21 | Meubelair | 2 | SET | 15000000 | 30000000 | - | 0% | - | - | Belum dilaksanakan
22 | Verical Blind | 30 | M | 750000 | 22500000 | - | 0% | - | - | Belum dilaksanakan
23 | Mesin Pompa Air 250 watt | 1 | UNIT | 9900000 | 9900000 | - | 0% | - | - | Belum dilaksanakan
24 | Mesin Fotokopi Portable | 1 | UNIT | 40000000 | 40000000 | 27820000 | 100% | Toshiba Studio E2007 | Baik
25 | Sarana dan Prasarana Rumah Jabatan | 1 | PAKET | 50000000 | 50000000 | 49715000 | 100% | - | - | Belum cek fisik
26 | Rehabilitasi Rumah Dinas Tipe 45 1 Unit | 45 | M2 | 2000000 | 90000000 | 69373350 | 100% | - | Baik
27 | Rehabilitasi Rumah Dinas Tipe 36 2 Unit | 72 | M2 | 2000000 | 144000000 | 100816416 | 100% | - | Baik
28 | Rehabilitasi Canopy (60m x 5m) | 300 | M | 600000 | 180000000 | 179613000 | 100% | - | Baik
29 | Rehabilitasi Pagar Gedung Kantor | 200 | M2 | 900000 | 180000000 | 176498000 | 30% | - | Baik | Proses
30 | Renovasi Kamar Mandi | 3 | M2 | 3800000 | 11400000 | 10850618 | 100% | - | Baik
TOTAL |  |  |  | 5: 1813200000; 6: 1274907884
Ciputat, 26 September 2016
| Mengetahui, |  |  | 8: Tim Audit
| Kuasa Pengguna Anggaran |  |  | 4: Pejabat Pembuat Komitmen
| Balai Besar Meteorologi,Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II |  |  | 8: 1. Nurniawaty Maksudi, S.E.; 10: : …………………
Auditor Madya
[8 empty] | 2. Bayu Prastowo., S.E., MAB. |  | : …………………
Auditor Muda
| Joko Siswanto, S.Sos |  |  | 4: Dudik Irianto, S.E.
| NIP. 19590220 198109 1 001 |  |  | 4: NIP. 19600430 198103 1 001; 8: 3. Zainuri, S.E.; 10: : …………………
Auditor Penyelia

## stamet poso
|  |  |  | LAMPIRAN : | BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK BELANJA MODAL STASIUN GEOFISIKA KELAS I PALU T.A 2016 - 2017
UNTUK STASIUN METEOROLOGI KELAS III POSO
A. | TAHUN ANGGARAN 2016
No. | Nama Barang/ Pekerjaan | Satuan/ Volume |  | Pagu Anggaran (Rp.-) | Nilai Kontrak (Rp.-) | Realisasi Fisik (%) | Merk/Type/ No.Seri | Kondisi/ Status | Keterangan
1 | Papan Nama Kantor | 1 | Unit | 15000000 | 14850000 | 100% | - | Baik | -
2 | Pemagaran Taman Alat | 70 | m | 31500000 | 31460000 | 100% | - | Baik | -
Jumlah |  |  |  | 46500000 | 46310000 | 100%
B. | TAHUN ANGGARAN 2017:
No. | Nama Barang/ Pekerjaan | Satuan/ Volume |  | Pagu Anggaran (Rp.-) | Nilai Kontrak (Rp.-) | Realisasi Fisik (%) | Merk/Type/ No.Seri | Kondisi/ Status | Keterangan
1 | Penambahan Daya Listrik Kantor dari 7 KVA menjadi 23 KVA | 1 | Set | 40000000 |  | 30% | - | - | Baru instalasi, listrik 23 KVA belum disalurkan dari PLN
2 | Renovasi Gedung Gas | 1 | Unit | 9600000 | 0 | 0% | - | - | -
3 | Sangkar Meteorologi | 1 | Unit | 12300000 | 0 | 0% | - | - | -
4 | Thermometer Digital | 1 | Set | 97300000 | 0 | 0% | - | - | -
-
Jumlah |  |  |  | 50000000 | 0
Poso, 5 Mei 2017
| Mengetahui, | [5 empty] | Tim Audit
| Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Poso |  |  | Pejabat Pembuat Komitmen,
[7 empty] | 1. Sofyan Sauri, S.E. |  | : …………………
[7 empty] | 2. Bayu Prastowo, S.E., MAB |  | : …………………
| Sujono, B.N., S.P. |  |  | Sofian, S.Si.
| NIP. 196202281987111001 |  |  | NIP. 197208071998031001 |  |  | 3. Heri Purwadi, S.Pd., Si. |  | : …………………
[5 empty] | 6500000 | 10%
2750000
3250000
6000000
1250000
2750000
3750000
3000000
1250000
1272728
4000000
2750000
1000000
1500000
1250000
|  |  |  | No. | Nama Barang | Harga Kontrak (Rp.) | PPn (Rp) | PPh 22 (Rp) |  | Harga Setelah Pajak (3-4-5) (Rp) | Harga Distributor (Rp) | Asumsi keuntungan tertinggi (15%) (Rp) | PPn (Rp) | Harga Pasar (7+8+9) (Rp) | Selisih (6-10) (Rp)
[8 empty] | 1.5% | 0.90909
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
|  |  |  | 1 | Kendaraan dinas roda 2 Honda Vario eSP CBS ISS | 6500000 | 590909.0909 | 886363.6364 | 0.90909 | 5909090.9091 | 7977272.7273 | 0 | 0 | 18851000 | -12941909.0909
|  |  |  | 2 | Printer Laserjet colour HP 1025 | 2750000 | 250000 | 375000 | 0.90909 | 2500000 | 3375000 | 506250 | 306818.1818 | 4188068.1818 | -1688068.1818
|  |  |  | 3 | Komputer All in One Lenovo C650 10150 | 3250000 | 295454.5455 | 443181.8182 | 0.90909 | 2954545.4545 | 3988636.3636 | 598295.4545 | 362603.3058 | 4949535.124 | -1994989.6694
|  |  |  | 4 | Notebook Asus A455LB-WX034 D | 6000000 | 545454.5455 | 818181.8182 | 0.90909 | 5454545.4545 | 7363636.3636 | 1104545.4545 | 669421.4876 | 9137603.3058 | -3683057.8512
[6 empty] | 1250000 | 113636.3636 | 170454.5455 | 0.90909 | 1136363.6364 | 1534090.9091 |  |  | TOTAL | -20308024.7934
[6 empty] | 2750000 | 250000 | 375000 | 0.90909 | 2500000 | 3375000
[6 empty] | 3750000 | 340909.0909 | 511363.6364 | 0.90909 | 3409090.9091 | 4602272.7273
[6 empty] | 3000000 | 272727.2727 | 409090.9091 | 0.90909 | 2727272.7273 | 3681818.1818
[6 empty] | 1250000 | 113636.3636 | 170454.5455 | 0.90909 | 1136363.6364 | 1534090.9091
[6 empty] | 1272728 | 115702.5455 | 173553.8182 | 0.90909 | 1157025.4545 | 1561984.3636
[6 empty] | 4000000 | 363636.3636 | 545454.5455 | 0.90909 | 3636363.6364 | 4909090.9091
[6 empty] | 2750000 | 250000 | 375000 | 0.90909 | 2500000 | 3375000
[6 empty] | 1000000 | 90909.0909 | 136363.6364 | 0.90909 | 909090.9091 | 1227272.7273
[6 empty] | 1500000 | 136363.6364 | 204545.4545 | 0.90909 | 1363636.3636 | 1840909.0909
[6 empty] | 1250000 | 113636.3636 | 170454.5455 | 0.90909 | 1136363.6364 | 1534090.9091
0
[6 empty] | 42272728 |  |  |  | 38429752.7273 | 51880166.1818