## Realisasi 2017
LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2017
POSISI : 31 Juli 2017
SATUAN KERJA : STASIUN GEOFISIKA TUNTUNGAN
DIPA NO./TGL : 075.01.2.436973/2017 TANGGAL 07-12-2016
PLAFOND/PAGU ANGGARAN : 3.405.323.000
ALAMAT SATKER : JL. GEOFISIKA NO. I TUNTUNGAN
TELEPON : 061-77814094
KODE | [6 empty] | REAL. KEUANGAN KUMULATIF |  | % REALISASI FISIK |  | SISA PAGU TERHADAP
AKUN | PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/ |  |  | PAGU | % | NILAI KUMULATIF | PER JENIS PEKERJAAN |  | KUMULATIF |  |  | REAL
| SUB OUT PUT/KOMPONEN/SUB | VOL | SAT | PER JENIS | BOBOT | KONTRAK/SPK |  | % |  | THD SELURUH | NILAI KONTRAK | KEUANGAN | KETERANGAN
| KOMPONEN/DETIL |  |  | PEKERJAAN |  | PER JENIS | RUPIAH | ( 7 : 4 X 100) | PER KEG | PEKERJAAN |  | KUMULATIF
[6 empty] | PEKERJAAN |  |  |  | ( 9 x 5 / 100 ) | ( 4 - 6 ) | ( 4 - 7 )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
075.01.06 | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI,KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA | 5: 3405323000
3345 | Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG | 5: 25293000
3345.002 | Layanan Mitigasi Gempabumi dan Tsunami | 3: 1; 4: Lok; 5: 12163000
`005 | Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | 5: 12163000
E | - Pemeliharaan Mandiri Sistem Diseminasi Gempabumi dan Tsunami
| (WRS-DVB,WRS-2Way, Sirine TEWS) (Penugasan) | 5: 12163000
523121 | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5: 12163000
E | - Pemeliharaan Mandiri Sistem Diseminasi Gempabumi dan Tsunami
| (WRS-DVB,WRS-2Way, Sirine TEWS) (Penugasan) | 1 | Keg | 12163000 | 0.35718 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12163000
3345.003 | Layanan Manajemen Operasional Gempabumi dan Tsunami | 3: 1; 4: Lok; 5: 13130000
`005 | Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | 5: 13130000
C | Pemeliharaan Mandiri Sitem Monitoring Gempabumi(Daerah dan Pusat) | 5: 13130000
523111 | Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
| - PemeliharaanBangunan Shelter atau Seismic Vault | 2 | Lok | 2500000 | 0.073414 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2500000
524111 | Belanja Perjalanan Biasa
| - Pemeliharaan Mandiri Sistem Monitoring Gempabumi | 2 | Lok | 10630000 | 0.31216 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 10630000
3353 | Pengelolaan Seismologi Teknik,Geofisika Potensial dan Tanda Waktu (BMKG) | 5: 3380030000
3353.003 | Ketersediaan data Seismologi Teknik,GeoPot. dan Tanda Waktu | 3: 10; 4: Alat
`005 | Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit | 5: 32610000
E | Pemeliharaan Preventif Jaringan Accelerograph Non Colocated
Intensity Meter dan Grounding (Penugasan)
524111 | Belanja Perjalanan Biasa | 5: 32610000
- Pemeliharaan Preventif Jaringan Accelerograph Non Colocated
| Intensity Meter dan Grounding | 5 | Lok | 32610000 | 0.95762 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 32610000
3353.004 | Layanan Informasi Seismologi Teknik, GeoPot dan Tanda Waktu di daerah | 3: 1; 4: Layanan; 5: 1671050000
`051 | Pengumpulan dan Pengolahan data Seismologi Teknik, GeoPot dan Tanda Waktu | 5: 60000000
521811 | Belanja Barang Persedian Barang Konsumsi
| - Bahan Operasional MK termasuk Suku Cadang | 12 | Bln | 60000000 | 1.7619 |  | 39000000 | 65 | 65 | 1.1453 |  | 21000000
`052 | Penyampaian Laporan Informasi Seismologi Teknik, GeoPot dan Tanda Waktu | 5: 1611050000
A | Laporan | 5: 5700000
521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 5: 5700000
| - Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Laminasi | 12 | Bln | 4200000 | 0.12334 |  | 2450000 | 58.3333 | 58.3333 | 0.071946 |  | 1750000
| - Pembuatan Bulletin Bulanan | 12 | Bln | 1500000 | 0.044049 |  | 875000 | 58.3333 | 58.3333 | 0.025695 |  | 625000
B | Pemeliharaan | 5: 119850000
523119 | Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya | 5: 6050000
| - Pagar Taman Alat | 70 | M' | 1050000 | 0.030834 |  | 1050000 | 100 | 100 | 0.030834 |  | 0
| - Menara Air | 1 | Unit | 5000000 | 0.14683 |  | 5000000 | 100 | 100 | 0.14683 |  | 0
523121 | Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
>> PERALATAN MKKuG
| - Peralatan MKKuG | 12 | Bln | 105000000 | 3.0834 |  | 72000000 | 68.5714 | 68.5714 | 2.1143 |  | 33000000
| >> PERALATAN PENDUKUNG MKKuG | 5: 8800000
| - Alat Komunikasi Allband | 1 | Unit | 1000000 | 0.029366 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000000
| - Grounding | 1 | Unit | 500000 | 0.014683 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 500000
| - Tiang Antena | 2 | Unit | 1800000 | 0.052858 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1800000
| - Pengolah LIBRA | 1 | Unit | 1250000 | 0.036707 |  | 1250000 | 100 | 100 | 0.036707 |  | 0
| - Komputer Terminal Komunikasi | 1 | Unit | 550000 | 0.016151 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 550000
| - Mesin Pompa Air | 1 | Unit | 1200000 | 0.035239 |  | 1200000 | 100 | 100 | 0.035239 |  | 0
| - Penangkal Petir | 1 | Unit | 2500000 | 0.073414 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2500000
C | Pengadaan | 5: 530500000
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 5: 74000000
| - Printer Diskjet | 1 | Unit | 5000000 | 0.14683 |  | 5000000 | 100 | 100 | 0.14683 |  | 0
| - Tool Kit Set | 1 | Set | 12500000 | 0.36707 |  | 12500000 | 100 | 100 | 0.36707 |  | 0
| - Komputer Nootbook | 1 | Unit | 28000000 | 0.82224 |  | 27500000 | 98.2143 | 98.2143 | 0.80756 |  | 500000
| - Kursi Kerja Pimpinan | 1 | Unit | 8000000 | 0.23493 |  | 8000000 | 100 | 100 | 0.23493 |  | 0
| - Meja Kumputer | 1 | Set | 13000000 | 0.38176 |  | 13000000 | 100 | 100 | 0.38176 |  | 0
| - Alat Pemadam Kebakaran 12 Kg | 1 | Unit | 7500000 | 0.22024 |  | 7500000 | 100 | 100 | 0.22024 |  | 0
533121 | Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan | 5: 80000000
| - Rehab Rumah Operasional Magnet T.80 | 80 | M2 | 80000000 | 2.3493 |  | 79500000 | 99.375 | 99.375 | 2.3346 |  | 500000
534141 | Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan | 5: 185000000
| - Pengecoran Jalan Lingkungan Kantor | 740 | M2 | 185000000 | 5.4327 |  | 183250000 | 99.0541 | 99.0541 | 5.3813 |  | 1750000
534161 | Belanja Penambahan Nilai Jaringan | 5: 191500000
| - Instalasi Jaringan Internet | 1 | Pkt | 48000000 | 1.4096 |  | 48000000 | 100 | 100 | 1.4096 |  | 0
| - Penambahan Daya Listrk dari 11 KVA menjadi 53 KVA | 1 | Pkt | 143500000 | 4.214 |  | 143500000 | 100 | 100 | 4.214 |  | 0
532111 | Belanja Modan Peralatan dan Mesin | 5: 815000000
| - Genset 50 KVA + AMF | 1 | Unit | 325000000 | 9.5439 |  | 316112650 | 97.2654 | 97.2654 | 9.2829 |  | 8887350
| - UPS 10 KVA | 1 | Unit | 90000000 | 2.6429 |  | 89000000 | 98.8889 | 98.8889 | 2.6136 |  | 1000000
| - Travo 3 Phase 50 KVA | 1 | Unit | 170000000 | 4.9922 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 170000000
| - Kendaraan Operasional Roda 4 | 1 | Unit | 230000000 | 6.7541 |  | 215000000 | 93.4783 | 93.4783 | 6.3136 |  | 15000000
533121 | Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan | 5: 40000000
| - Gedung Genset | 16 | M2 | 40000000 | 1.1746 |  | 39500000 | 98.75 | 98.75 | 1.1599 |  | 500000
534161 | Belanja Penambahan Nilai Jaringan | 5: 100000000
| - Reinstalasi Jaringan PLN | 1 | Pkt | 100000000 | 2.9366 |  | 99500000 | 99.5 | 99.5 | 2.9219 |  | 500000
3353.994 | Layanan Perkantoran | 3: 12; 4: BLN; 5: 1676370000
`001 | Gaji dan Tunjangan | 5: 1101830000
A | Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 5: 1101830000
511111 | Belanja Gaji Pokok PNS | 5: 1094306000
| - Belanja Gaji Pokok PNS | 1 | THN | 1094306000 | 32.1352 |  | 665013536 | 60.7703 | 60.7703 | 19.5286 |  | 429292464
512211 | Belanja Uang Lembur | 5: 7524000
| - Belanja Uang Lembur | 12 | BLN | 7524000 | 0.22095 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7524000
`002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 5: 574540000
A. | Penyelenggaraan Poliklinik/Obat-obatan | 5: 5280000
521113 | Belanja untuk Menambah Daya Tahan Tubuh | 5: 5280000
| - Poliklinik/ Obat-obatan | 20 | OT | 5280000 | 0.15505 |  | 2500000 | 47.3485 | 47.3485 | 0.073414 |  | 2780000
B. | Pakaian Dinas | 5: 13850000
521119 | Belanja Barang Operasional Lainnya | 5: 13850000
| - Pakaian Dinas Satpam termasuk Perlengkapannya | 5 | OT | 2250000 | 0.066073 |  | 2250000 | 100 | 100 | 0.066073 |  | 0
| - Pakaian Dinas Pegawai | 20 | OT | 8000000 | 0.23493 |  | 7200000 | 90 | 90 | 0.21143 |  | 800000
| - Pakaian Kerja Teknisi | 12 | OT | 3600000 | 0.10572 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3600000
C | Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 5: 121200000
523112 | Belanja Barang Persedian Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 5: 121200000
| - Pemeliharaan Gedung Kantor | 640 | M2 | 51200000 | 1.5035 |  | 47300000 | 92.3828 | 92.3828 | 1.389 |  | 3900000
| - Pemeliharaan Halaman Lingkungan Gedung Kantor | 7000 | M' | 70000000 | 2.0556 |  | 56900000 | 81.2857 | 81.2857 | 1.6709 |  | 13100000
D | Pemeliharaan Peralatan Perkantoran | 5: 91870000
523123 | Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5: 91870000
| - Mesin Potong Rumput | 1 | UNIT | 800000 | 0.023493 |  | 800000 | 100 | 100 | 0.023493 |  | 0
| - AC Split | 7 | UNIT | 2800000 | 0.082224 |  | 2800000 | 100 | 100 | 0.082224 |  | 0
| - Genset | 1 | UNIT | 3000000 | 0.088097 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3000000
| - Komputer/Notebook | 24 | UNIT | 13200000 | 0.38763 |  | 11200000 | 84.8485 | 84.8485 | 0.3289 |  | 2000000
| - Pemeliharaan Kenderaan Roda 4 | 1 | UNIT | 23500000 | 0.6901 |  | 15000000 | 63.8298 | 63.8298 | 0.44049 |  | 8500000
| - Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 | 4 | UNIT | 13200000 | 0.38763 |  | 3750000 | 28.4091 | 28.4091 | 0.11012 |  | 9450000
| - Sound System | 1 | UNIT | 750000 | 0.022024 |  | 750000 | 100 | 100 | 0.022024 |  | 0
| - Mesin Fotocopy | 1 | UNIT | 5000000 | 0.14683 |  | 4500000 | 90 | 90 | 0.13215 |  | 500000
| - Pemeliharaan Kendaraan Survey | 1 | UNIT | 27620000 | 0.81108 |  | 19298175 | 69.8703 | 69.8703 | 0.56671 |  | 8321825
| - Stabelizer AMF 600 VA | 1 | UNIT | 1000000 | 0.029366 |  | 1000000 | 100 | 100 | 0.029366 |  | 0
| - Vacum Cleaner | 1 | UNIT | 1000000 | 0.029366 |  | 1000000 | 100 | 100 | 0.029366 |  | 0
E | Langganan Daya dan Jasa | 5: 80400000
522111 | Belanja Langganan Listrik | 5: 60000000
| - Listrik | 12 | BLN | 60000000 | 1.7619 |  | 17478394 | 29.1307 | 29.1307 | 0.51327 |  | 42521606
522112 | Belanja Langganan Telepon | 5: 18000000
| - Telepon | 12 | BLN | 18000000 | 0.52858 |  | 7850927 | 43.6163 | 43.6163 | 0.23055 |  | 10149073
522113 | Belanja Langganan Air | 5: 2400000
| - Air | 12 | BLN | 2400000 | 0.070478 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2400000
F | Operasional Perkantoran dan Pimpinan | 5: 261940000
521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 5: 143520000
| - Biaya Satpam/Pengamanan | 65 | OB | 117000000 | 3.4358 |  | 63000000 | 53.8462 | 53.8462 | 1.85 |  | 54000000
| - Keperluan Sehari-hari Perkantoran | 20 | OT | 12000000 | 0.35239 |  | 10000000 | 83.3333 | 83.3333 | 0.29366 |  | 2000000
| - Konsumsi Rapat (19 ORG x 12 KL) | 228 | OK | 9120000 | 0.26782 |  | 5320000 | 58.3333 | 58.3333 | 0.15623 |  | 3800000
| - Internet | 12 | BLN | 5400000 | 0.15858 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5400000
521114 | Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat | 5: 17400000
| - Biaya Pengiriman surat-surat/Pengepakan/Dokumen | 12 | BLN | 14400000 | 0.42287 |  | 8400000 | 58.3333 | 58.3333 | 0.24667 |  | 6000000
| - Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan Barang | 12 | BLN | 3000000 | 0.088097 |  | 1750000 | 58.3333 | 58.3333 | 0.05139 |  | 1250000
521115 | Honor Operasioan Satuan Kerja | 5: 55200000
| >> HONORARIUM PENGELOLA ANGGARAN | 5: 43800000
| - Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran | 12 | OB | 9600000 | 0.28191 |  | 4800000 | 50 | 50 | 0.14096 |  | 4800000
| - Pejabat Pembuat Komitmen | 12 | OB | 8400000 | 0.24667 |  | 4200000 | 50 | 50 | 0.12334 |  | 4200000
| - Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM | 12 | OB | 7800000 | 0.22905 |  | 3900000 | 50 | 50 | 0.11453 |  | 3900000
| - Bendahara Pengeluaran/Pemegang Uang Muka Cabang | 12 | OB | 7200000 | 0.21143 |  | 3600000 | 50 | 50 | 0.10572 |  | 3600000
| - Staf Pengelola Kegiatan | 24 | OB | 9600000 | 0.28191 |  | 4800000 | 50 | 50 | 0.14096 |  | 4800000
| - Pejabat Pengadaan | 3 | OB | 1200000 | 0.035239 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1200000
| HONORARIUM PETUGAS SAKPA DAN SIMAK | 5: 11400000
| - Pemimpin Kegiatan SAKPA dan SIMAK | 12 | OB | 4200000 | 0.12334 |  | 2100000 | 50 | 50 | 0.061668 |  | 2100000
| - Staf Kegiatan | 24 | OB | 7200000 | 0.21143 |  | 3600000 | 50 | 50 | 0.10572 |  | 3600000
524111 | Belanja Perjalanan Biasa | 5: 45820000
| Perjalanan Dinas Konsultasi Ke Pusat | 5: 25240000
| - Tiket PP | 4 | OL | 14000000 | 0.41112 |  | 2330000 | 16.6429 | 16.6429 | 0.068422 |  | 11670000
| - Uang Harian (3 HR x 4 ORG) | 12 | OH | 6360000 | 0.18677 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6360000
| - Biaya Penginapan (2 HR x 4 ORG) | 8 | OH | 4880000 | 0.14331 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4880000
| Perjalanan Dinas Konsultasi Ke Bawil I | 5: 1850000
| - Uang Harian (5 HR x 4 ORG) | 5 | OH | 1850000 | 0.054327 |  | 660000 | 35.6757 | 35.6757 | 0.019381 |  | 1190000
| Perjalanan Dinas Ke KPPN | 5: 7200000
| - Uang Harian | 24 | OH | 7200000 | 0.21143 |  | 3000000 | 41.6667 | 41.6667 | 0.088097 |  | 4200000
| Perjalanan Dinas Rakornas 2016 (Jakarta) | 5: 4860000
| - Tiket PP | 1 | OL | 3800000 | 0.11159 |  | 3800000 | 100 | 100 | 0.11159 |  | 0
| - Uang Harian (2 HR x 1 ORG) | 2 | OH | 1060000 | 0.031128 |  | 1060000 | 100 | 100 | 0.031128 |  | 0
| Perjalanan Dinas Rakernis 2016 (Medan) | 5: 850000
| - Uang Transport | 1 | OL | 110000 | 0.0032302 |  | 110000 | 100 | 100 | 0.0032302 |  | 0
| - Uang Harian | 2 | OL | 740000 | 0.021731 |  | 740000 | 100 | 100 | 0.021731 |  | 0
| Perjalanan Dinas Rekonsiliasi I & II 2016 | 5: 5820000
| - Transport PP | 12 | OL | 3600000 | 0.10572 |  | 1800000 | 50 | 50 | 0.052858 |  | 1800000
| - Uang Harian | 6 | OH | 2220000 | 0.065192 |  | 1110000 | 50 | 50 | 0.032596 |  | 1110000
| JUMLAH .................................................. |  |  | 3405323000 | 100 | 0 | 2406358682 | 70.6646 | 70.6646 | 70.6646 |  | 998964318
| MENGETAHUI | ( 9 x 5 / 100 ) 11: Medan , 03 Agustus 2017
| KUASA PENGGUNA ANGGARAN | ( 9 x 5 / 100 ) 11: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
| STASIUN GEOFISIKA TUNTUNGAN | ( 9 x 5 / 100 ) 11: STASIUN GEOFISIKA TUNTUNGAN
| SUNARDI, S.Kom | ( 9 x 5 / 100 ) 11: SUGENG PRAYITNO,ST
| NIP. 19620912 198403 1001 | ( 9 x 5 / 100 ) 11: NIP. 19700725 199403 1001

## Data Kontrak
LAPORAN BULANAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KONTRAK/SPK
TAHUN ANGGARAN 2017
POSISI : 31 Juli 2017
SATUAN KERJA : STASIUN GEOFISIKA TUNTUNGAN
DIPA NO./TGL : 075.01.2.436973/2017 TANGGAL 07-12-2016
PLAFOND/PAGU ANGGARAN : 3.405.323.000
ALAMAT SATKER : JL. GEOFISIKA NO. I TUNTUNGAN
TELEPON : 061-77814094
KODE | PAKET PEKERJAAN | VOL | PAGU PER JENIS | STATUS LELANG | KONTRAK/SPK |  | NAMA | JADUAL KONTRAK/SPK |  | STATUS PEKERJAAN (Sudah/Belum) |  | KETERANGAN
AKUN |  |  | PEKERJAAN | SUDAH/BELUM | NILAI Rp | NO & TGL | PERUSAHAAN | MULAI | SELESAI | PELAKSANAAN | SERAH TERIMA
Paket 1
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin |  |  | PL | 73500000 | KU.103/BM/063/I/SGT-2017 tgl 24 Januari 2017 | CV. CAHAYA JAYA | 24 Januari 2017 | 22 Februari 2017 | SUDAH | SUDAH
| - Printer Deskjet | 1 Unit | 5000000
| - Tool Kit Set | 1 Set | 12500000
| - Komputer Notebook | 1 Unit | 28000000
| - Kursi Kerja Pimpinan | 1 Unit | 8000000
| - Meja Komputer | 1 Set | 13000000
| - Alat Pemadam Kebakaran 12 Kg | 1 Unit | 7500000
Paket 2
533121 | Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
| - Rehab Rumah Operasional Magnet T.80 | 80 M2 | 80000000 | PL | 79500000 | KU.103/BM/221/III/SGT-2017 tgl 20 Maret 2017 | CV. PUTRA TUNGGAL MANDIRI | 20 Maret 2017 | 18 April 2017 | SUDAH | SUDAH
Paket 3
534141 | Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan
| - Pengecoran Jalan Lingkungan Kantor | 740 M2 | 185000000 | PL | 183250000 | KU.103/BM/101/II/SGT-2017 tgl 02 Februari 2017 | CV. TAMBA JAYA | 02 Februari 2017 | 03 Maret 2017 | SUDAH | SUDAH
Paket 4
534161 | Belanja Penambahan Nilai Jaringan
| - Instalasi Jaringan Internet | 1 Paket | 48000000 | PL | 48000000 | KU.103/BM/064/I/SGT-2017 tgl 24 Januari 2017 | CV. RAGIEL JAYA | 24 Januari 2017 | 22 Februari 2017 | SUDAH | SUDAH
Paket 5
534161 | Belanja Penambahan Nilai Jaringan
| - Penambahan Daya Listrik dari 11 KVA ke 53 KVA | 1 Paket | 143500000 | PL | 143500000 | KU.103/BM/194/III/SGT-2017 tgl 13 Maret 2017 | CV. INSANI JAYA | 13 Maret 2017 | 11 April 2017 | SUDAH | SUDAH
Paket 6
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin
| - Genset 50 KVA + AMF | 1 Unit | 325000000 | E-Katalog | 316112650 | KU.103/BM/196/III/SGT-2017 tgl 13 Maret 2017 | PT. KAWAN LAMA SEJAHTERA | 13 Maret 2017 | 16 April 2017 | SUDAH | SUDAH
Paket 7
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin
| - UPS 10 KVA | 1 Unit | 90000000 | PL | 89000000 | KU.103/BM/273/SGT-2017 tgl 02 Mei 2017 | CV. SURYA GEMILANG | 02 Mei 2017 | 01 Juni 2017 | SUDAH | SUDAH
Paket 8
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin
| - Travo 3 Phase 50 KVA | 1 Unit | 170000000
Paket 9
532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin
| - Kendara operasional roda 4 | 1 Unit | 230000000 | E-Katalog | 215000000 | KU.103/BM/293/VI/SGT-2017 tgl 14 Juni 2017 | PT. TRANS SUMATERA AGUNG | 14 Juni 2017 | 03 Juli 2017 | SUDAH | SUDAH
Paket 10
533121 | Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
| - Gedung Genset | 16 M2 | 40000000 | PL | 39500000 | KU.103/BM/121/II/SGT-2017 tgl 10 Februari 2017 | CV. PUTRA TUNGGAL MANDIRI | 10 Februari 2017 | 11 Maret 2017 | SUDAH | SUDAH
Paket 11
534161 | Belanja Penambahan Nilai Jaringan
| - Reinstalasi Jaringan PLN | 1 Paket | 100000000 | PL | 99500000 | KU.2013/BM/062/I/SGT-2017 tgl 24 Januari 2017 | CV. INSANI JAYA | 24 Januari 2017 | 22 Februari 2017 | SUDAH | SUDAH
1485500000
| Mengetahui | [8 empty] | Medan, Agustus 2017
| Kuasa Pengguna Anggaran | [8 empty] | Pejabat Pembuat Komitmen
| Stasiun Geofisika Tuntungan | [8 empty] | Stasiun Geofisika Tuntungan
| SUNARDI, S.Kom | [8 empty] | SUGENG PRAYITNO,ST
| NIP. 19620912 198403 1001 | [8 empty] | NIP. 1970725 199403 1001